附件二：

中国石油和化工教育科学研究项目管理办法

（试行）

第一章  总  则

- 为深入贯彻落实《中国教育现代化2035规划纲要》《国家职业教育改革实施方案》等文件精神，促进中国石油和化工教育科研事业的发展，切实提高中国石油和化工教育科学研究项目质量，特制定本办法。

- 中国石油和化工教育科学研究项目管理遵循“务实、科学、公正、高效”的原则，制订项目管理办法、拟定课题指南、发布立项通知、组织立项评审、实施中期检查、审批内容变更、组织结题验收、负责成果统计与推广；重视教育科学研究的行业性、应用性、指导性、创新性、创造性。

第二章  项目申报

- 中国石油和化工教育科学研究项目分为重大项目、重点项目、一般项目三个类别，按比例进行评审与支持。

- 中国化工教育协会及各分支机构、各大区协作组，全国石油和化工职业教育教学指导委员会及各专业（工作）委员会遵循统筹规划、分层设计、调动各方面积极性的原则，有针对性地组织申报项目。申请人须填写课题评审申请书，在申报截止日期前，纸质版一式三份寄到指定地址，电子版由申报人所在单位连同汇总表一起发送至指定邮箱。

1．申请人必须具有良好的思想素质和独立开展科研工作的能力，身体健康，能承担实质性研究工作。

2．申请人每次只能申报一个项目；中国石油和化工教育科研立项课题的负责人在研期间不得申报新项目；参研人员不得同时参与三项及以上中国石油和化工教育科研项目。

第三章  项目评审

- 项目实行年度申报制，“中国石油和化工教育科学研究项目评审委员会”由中国化工教育协会、全国石油和化工职业教育教学指导委员会负责人，中国化工教育协会相关分支机构及各大区协作组秘书长等具有较高学术造诣和教育科学研究成果的专家组成。

- 项目评审的基本标准：

1．课题具有重要的理论意义或现实意义。鼓励理论联系实际、研究新情况、总结新经验、回答新问题的理论探索课题。

2．课题具有学术前沿性，能产生具有创新性和社会影响的研究成果。鼓励申报具有石油和化工职业教育特点、有针对性的应用研究课题。

3．课题研究方向正确，内容充实，论证充分，拟突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法科学、可行,行文流畅无误。

4．课题申请人及课题组成员对申报课题有一定的研究基础，有完成研究工作所必备的时间和条件。

5．预算安排比较合理，申请单位能够提供一定的经费支持。

第四章  项目管理

- 中国石油和化工教育科研项目实行项目负责人制。

- 项目申请人即项目负责人，一个项目只能确定一个项目责任人。项目获批后，负责人填报的项目申请书即视为双方的项目合同。项目合同是进行项目管理的依据，有关各方要严格履行合同规定。

- 项目负责人依照合同规定，在批准的计划任务和预算范围内享有充分的自主权；负责项目总体研究计划的实施，带领课题组成员开展协作研究。

- 为保证研究质量，中国石油和化工教育科学研究立项课题实行开题及中期检查制度。开题及中期检查委托项目负责人所在单位教育科学研究机构组织进行，必要时可派员参加。

- 开题一般在项目批准之日起两个月内进行。项目负责人在开题后一个月内将开题报告电子版发到指定邮箱。

2.中期检查一般在项目批准之日起八个月内进行。负责人填报项目中期检查书（自制），内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求，是否有阶段性研究成果等。中期检查的结果作为后续支持和结项验收的依据，中期检查后一个月内将中期检查书电子版发到指定邮箱。

3．对于没有组织开题并报送开题报告、没有进行实质性研究、无故不接受中期检查或中期检查不合格的项目，将进行通报批评并可以撤销项目。

- 中国石油和化工教育科研项目经批准后要按计划进行且不得随意更改研究计划，延期或确需计划变更要履行报批手续并填报项目变更申请书。确有理由可以在项目到期前三个月提出一次延期申请，期限为半年。有下列情况之一者做撤项处理：

1．项目实施情况表明责任人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

2．未经批准擅自变更责任人或研究课题；

3. 课题研究成果中出现学术不端行为者；

4．在规定的项目周期内未能如期完成研究任务者。

凡被撤销的项目，追回已拨资助经费或通知所在单位追回自筹经费，项目责任人两年内不得申报项目。

- 中国石油和化工教育科研项目应严格遵守下列各项保密规定：

1．涉及保密内容的项目，要严格按照国家有关法律法规执行。

2．项目研究活动中所使用的未公布数据、内部文件资料仅限于课题内部使用，不得公开。涉密信息不得上网，不得通过互联网传送。

第五章  项目经费

- 中国石油和化工教育科学研究项目根据经费来源分为资助项目和自筹项目。重大项目给与一定的经费资助，重点项目、一般项目经费自筹。

项目经费专款专用，不得用于与项目研究无关的开支。项目责任人按项目合同所列的各项经费支出范围，在依托单位财务部门的具体指导下支配和使用项目经费；依托单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。

- 中国石油和化工教育科学研究项目经费纳入所在单位财务部门统一管理；委托所在单位科研管理部门参与项目经费的日常管理。

1．项目责任人要合理编制项目经费预算，严格执行项目合同的经费预算方案，保证将项目经费用于教育科学研究本身。项目结题后要及时办理结账手续。

2．依托单位对项目经费开支行使监督权，做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督有力，确保项目经费合理、有效使用。

- 项目验收

- 中国石油和化工教育科学研究立项课题的研究期限以立项课题公布通知为准。项目完成后，均需进行验收和结项。申请结项需填写项目结项验收书，提供最终成果鉴定证明及成果原件、成果摘要报告(含电子版)，经所在单位审核同意后，集中向全国石油和化工职业教育教学指导委员会报送。对通过验收、确认可以结项者，颁发结项证明或鉴定证明，并将验收结项情况予以公布。

- 建立科学合理的项目成果评价体系，注重成果质量，注重实际价值。

1．最终成果形式除论文或专著外，还包括咨询报告、软件、数据库、专利等；除学术成果本身外，项目负责人及课题组成员结合项目研究进行的课程建设、教材编写、学术报告、咨询服务及其实际效果和社会影响等，一并纳入验收范围综合考虑。

2．项目验收的主要内容是：项目负责人按项目合同书完成研究任务；最终成果与立项时批准的“最终成果形式”相符，不存在署名及知识产权等方面的争议；经费开支合理合法。

3.最终成果须独立明确标明“20××年度中国石油和化工教育科研项目（编号：××××）”字样，一般不联署项目，否则验收时不予承认。

4.最终成果验收基本要求：重大项目2篇北大中文核心期刊论文或1部著作；重点项目1篇北大中文核心期刊论文或2篇省级期刊论文；一般项目1篇省级正式期刊论文。项目成果均需有负责人及项目组成员署名，且位居前两名。《化工职业技术教育》视为省级正式期刊。各类项目申请结题需同时提交研究报告（纸质版、电子版各1份）。咨询报告类成果需有采纳单位的证明材料，并详细注明采纳内容和实际价值。

5.对成果验收不合格的项目，一律做撤项处理，相应项目责任人两年内不得申报中国石油和化工教育科研项目。

第七章  附则

- 本办法自发布之日起试行。本办法解释权归中国化工教育协会、全国石油和化工职业教育教学指导委员会所有。